باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان ------

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه -------

دبستان --------

تقویم کاری و اجرایی پروژه مهر سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵

| ردیف | عنوان برنامه یا فعالیت | زمان اجرا (سال ۱۴۰۵) |
| --- | --- | --- |
| ۱ | تشکیل ستاد پروژه مهر و صدور ابلاغ برای اعضاء ستاد | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
| ۲ | ثبت‌نام نوآموزان و دانش‌آموزان | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| ۳ | برنامه‌ریزی جهت پروژه مهر | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
| ۴ | انجام تعمیرات اساسی و جزئی مدرسه | تیر و مرداد ۱۴۰۵ |
| ۵ | نقاشی کلاس‌ها | تیر و مرداد ۱۴۰۵ |
| ۶ | خرید ملزومات جهت بازگشایی، جشن شکوفه‌ها و هفته دفاع مقدس | تیر و مرداد ۱۴۰۵ |
| ۷ | نصب اطلاعیه جهت شناسایی بازماندگان از تحصیل | مرداد ۱۴۰۵ |
| ۸ | تهیه تقویم اجرایی و برنامه سالانه مدرسه | مرداد ۱۴۰۵ |
| ۹ | نظافت و پاکسازی مدرسه | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ الی ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
| ۱۰ | تزیین کلاس‌ها، راهروها و نصب بنرهای مناسبتی | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ الی ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
| ۱۱ | آماده‌سازی دانش‌آموزان برای اجرای برنامه‌ها | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ الی ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
| ۱۲ | خط‌کشی و نقاشی زمین ورزش و اجرای طرح حیاط پویا | نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ |
| ۱۳ | تعویض و زیباسازی تابلوی سردر مدرسه | نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ |
| ۱۴ | فضاسازی کلی جهت آماده‌سازی مدرسه برای بازگشایی | مرداد ۱۴۰۵ |
| ۱۵ | دعوت از خانواده معزز شهدا جهت حضور در مراسم بازگشایی | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
| ۱۶ | آماده‌سازی نهایی کلاس‌های درس (تزئینات و…) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ الی ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
| ۱۷ | تشکیل اولین جلسه شورای معلمان | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ الی ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
| ۱۸ | تدوین برنامه ویژه مدرسه (بوم) | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ الی ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
| ۱۹ | تدوین برنامه هفتگی کلاس‌ها | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ الی ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
| ۲۰ | برپایی نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
| ۲۱ | نصب پرچم جدید ایران و بنرهای مناسبتی بازگشایی | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
| ۲۲ | نصب پیام‌های بهداشتی و ایمنی در محیط مدرسه | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
| ۲۳ | برگزاری جشن غنچه‌ها (پیش‌دبستانی) و شکوفه‌ها (پایه اول) | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| ۲۴ | ارائه برنامه هفتگی به دانش‌آموزان | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
| ۲۵ | برنامه‌ریزی برای انتخابات انجمن اولیا و مربیان و برگزاری مجمع عمومی | نیمه دوم شهریور ۱۴۰۵ |

جهت دریافت فایل کامل پروژه ی مهر به صورت ورد به ادرس

https://madresefile.com/?p=1168

مراجعه نمایید